校企共建“沸石基矿物材料教 授工作站”及产学研合作方案书 沸石基复合混配料产学研合作项目. 编制日期：2026年6月7日 北京农学院 · 重点实验室 沸石山集团 北京农学院 沸石山集团

目  录

一、项目摘要	1

二、立项背景与战略意义	1

2.1 产业痛点	1

2.2 学术前沿	2

2.3 政策红利	2

三、工作站运行机制	2

3.1 组织架构	2

3.2 双导师制	3

3.3 研究生培养路径	3

3.4 在地化就业闭环	3

四、核心任务矩阵（“3+2”架构）	4

4.1 “3+2”架构的逻辑说明	4

4.2 五组统一对照体系	4

五、研究生课题矩阵	4

课题一：沸石基复合混配料重塑根际微生态抑制土传病害的机制研究	4

科学问题	5

研究内容	5

SCI论文创新点	6

课题二：沸石基复合混配料激活作物系统获得性抗性（SAR）的转录-代谢多组学解析	6

科学问题	6

研究内容	6

SCI论文创新点	7

课题三：采前沸石基复合混配料调控果实细胞壁代谢与抗氧化网络的保鲜机制	7

科学问题	7

研究内容	8

SCI论文创新点	8

工程任务一：产品安全性评估与销售许可技术支撑	9

工程任务二：多点田间示范与技术规程制定	9

六、进度安排（36个月，3年建设期）	9

第一年（M1-M12）：基础建设与机理探索	9

第二年（M13-M24）：田间验证与数据深挖	10

第三年（M25-M36）：成果凝练与产业落地	10

七、预期成果	11

7.1 学术成果	11

7.2 工程与产业成果	11

7.3 人才培养成果	11

八、知识产权与风险管理	11

8.1 知识产权	12

背景知识产权	12

前景知识产权	12

论文发表预审机制	12

8.2 风险管理	12

8.3 田间试验极端气候应急预案	13

参考文献	13

# 一、项目摘要

本项目以沸石山集团已产业化的成型沸石基复合混配料为研究对象，依托北京农学院重点实验室的科研平台与人才优势，校企共建“沸石基矿物材料教授工作站”。项目不涉及新配方研发——企业的核心任务已完成（材料成型与量产），科研方的核心任务是应用机制解析与多场景效能验证。

项目严格采用“3+2”任务架构：3个核心科研课题（分别聚焦土传病害根际微生态、作物抗逆分子机制、果品采前采后保鲜生理）承担机理深挖与研究生培养职能，确保每个课题具备发表中科院二区以上SCI论文的学术深度；2个工程与合规任务（安全性评估与销售许可技术支撑、田间示范与技术规程制定）承担产品合规与市场落地职能。科研课题“保学术”，工程任务“保商业”，两者数据互通、逻辑闭环。

# 二、立项背景与战略意义

## 2.1 产业痛点

土传病害（镰刀菌枯萎病、青枯病、疫霉根腐病）每年造成我国设施蔬菜15%-30%的产量损失。传统化学防治面临抗药性加剧、农药残留超标和土壤微生态崩溃的三重困境。矿物基土壤调理剂因其物理作用机制（不易产生抗性）和环境友好特性，被列入农业农村部《耕地质量保护与提升行动方案》重点推广方向。

沸石山集团已完成沸石基复合混配料（沸石-蒙脱石-稀土-腐植酸四元体系）的配方定型与中试量产，持有合法采矿许可证，具备从原矿开采到产品加工的全产业链能力。然而产品面临“三缺”困境：（1）缺机理——各组分独立贡献与协同效应缺乏严格的解耦实验证据，无法支撑高水平学术发表；（2）缺数据——缺乏符合国际规范的田间多地点多年份验证数据，难以进入农业技术推广目录；（3）缺标准——缺乏基于国标的第三方安全合规报告，销售许可申报受阻。

## 2.2 学术前沿

矿物材料与植物-微生物互作领域正处于学术爆发期。Science发表的根际微生物组病害抑制机制研究[1]、Microbiome揭示的噬菌体-青枯病抑制关联[3]、以及New Phytologist验证的改良剂→微生物群落重塑→抑病的因果链[6]，共同构建了本项目的学术理论基础。然而，现有研究多聚焦于生物炭或单一矿物，针对“沸石-蒙脱石-稀土-腐植酸”四元复合体系的多组学系统研究尚属空白，这正是本工作站确立学术制高点的窗口期。

## 2.3 政策红利

本项目契合多层级政策支撑：科技部“十四五”重点研发计划——“北方障碍农田土壤改良与地力提升关键技术”方向；农业农村部——化肥农药减量增效行动（沸石保氮减少N2O排放契合双碳政策）；教育部——教授工作站/科技小院建设专项；地方政策——北京市“农业中关村”建设、教授工作站挂职与在地化人才培养。

# 三、工作站运行机制

## 3.1 组织架构

| 层级 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 决策层 | 站长（校内教授） | 全面负责工作站运行、课题统筹、成果产出 |
| 决策层 | 副站长（企业技术副总） | 协调企业资源、田间基地、产品技术支撑 |
| 执行层 | 3名硕士研究生 | 承担3个核心科研课题（机理深挖） |
| 执行层 | 2名企业工程师 | 承担2个工程任务（安全评估+田间示范） |

表 1  工作站组织架构

## 3.2 双导师制

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 学术导师（第一导师） | 校内教授/副教授 | 实验设计、数据分析、论文撰写指导、学位论文质量把控 |
| 企业导师（第二导师） | 企业技术副总/高级工程师 | 材料工艺解读、田间试验协调、产业需求对接、就业推荐 |

表 2  双导师制职责分工

双导师每月至少举行一次联合组会（线上线下结合），确保研究生课题“真题真做”——既产出可发表的SCI数据，又解决企业产品推广中的真实技术障碍。

## 3.3 研究生培养路径

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一学年（校内为主） | 9–12月 | 课程学习+文献综述+开题报告 |
|  | 1–2月 | 企业驻站（2周）——熟悉产品工艺、采集材料基线数据 |
|  | 3–8月 | 室内实验（材料表征+盆栽/培养皿试验） |
| 第二学年（驻站为主） | 9–12月 | 田间试验（第一生长季）+企业驻站（累计≥3个月） |
|  | 1–2月 | 数据分析+中期考核 |
|  | 3–8月 | 田间试验（第二生长季）+多组学送样与分析 |
| 第三学年 | 9–12月 | SCI论文撰写与投稿+企业驻站（规程制定） |
|  | 1–3月 | 学位论文撰写 |
|  | 4–6月 | 答辩+就业对接 |

表 3  研究生培养路径

## 3.4 在地化就业闭环

依托北京市“农业中关村”和教授工作站挂职政策，建立“培养-实习-就业”闭环：（1）研二驻站：研究生在企业试验基地完成田间试验，同步参与企业技术推广；（2）毕业出口：优先推荐至沸石山集团研发中心或技术推广部门就业，或推荐至合作农业园区担任技术主管，或推荐攻读博士学位；（3）政策加持：符合北京市高校毕业生基层就业政策的，协助申请落户加分和基层就业补贴。

# 四、核心任务矩阵（“3+2”架构）

## 4.1 “3+2”架构的逻辑说明

本方案的核心任务严格划分为“3个研究生核心科研课题”和“2个企业工程与合规任务”。3个科研课题由研究生承担，聚焦于“为什么有效”的机理问题，共享同一个五组解耦对照体系但在科学问题上各有侧重——分别深挖根际微生态重塑（微生物组）、植物系统获得性抗性激活（转录组+代谢组）、以及果实细胞壁代谢与抗氧化网络（生理生化）。2个工程任务由企业工程师和科研团队共同承担，聚焦于“安不安全、能不能卖”的合规问题，数据直接来源于3个科研课题的产出。

## 4.2 五组统一对照体系

| 代码 | 处理组 | 施用方案 | 科学目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| CK | 空白对照 | 不施肥、不施药、不施任何调理剂 | 确定试验系统的基线水平 |
| CF | 常规农艺对照 | 当地推荐施肥量+常规化学农药防治 | 量化产品相对于常规农艺的增效幅度 |
| Zeolite-only | 纯沸石对照 | 等量未混配、未改性的沸石原矿粉 | 解耦关键组：验证混配/改性工艺的必要性 |
| Competitor | 竞品对照 | 市售同类主流矿物肥/土壤调理剂 | 确立产品相对于市售竞品的竞争优势 |
| Full-formula | 全配方处理 | 企业成型的沸石基复合混配料 | 核心处理组：评估全配方的综合效果 |

表 4  五组统一对照体系

解耦逻辑：Full-formula vs CK→全配方总效应；Full-formula vs CF→相对于常规农艺的净增益；Full-formula vs Zeolite-only→混配/稀土/腐植酸的协同增效；Full-formula vs Competitor→市场竞争优势；Zeolite-only vs CK→沸石基质的基础效应。

# 五、研究生课题矩阵

## 课题一：沸石基复合混配料重塑根际微生态抑制土传病害的机制研究

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 承担人 | 硕士研究生 #1（学术型） |
| 学术导师 | 陈艳 副教授/教授 |
| 企业导师 | 沸石山集团技术副总 |
| 目标期刊 | Soil Biology and Biochemistry（中科院一区）或 Biology and Fertility of Soils（中科院二区） |

表 5  课题一基本信息

### 科学问题

沸石基复合混配料通过直接抑菌（离子缓释）和间接调控（根际微生态重塑）抑制土传病原菌——两者的相对贡献如何量化？

### 研究内容

（1）材料独立本底检测：对企业提供的多批次混配料及沸石原矿进行XRD、SEM-EDS、FTIR、BET、CEC表征，采用ICP-MS检测重金属含量，对标GB 38400-2019，并进行批次均一性方差分析。

（2）室内抑菌实验：五组对照×多种病原菌×多次重复，测定各处理组浸提液对目标病原菌的EC50和抑菌圈直径。

（3）盆栽微生态实验：五组对照×多盆/处理，进行微生物组分析（16S rRNA扩增子测序、ASV聚类、多样性分析、LEfSe差异分析、PICRUSt2功能预测）、病原菌定量（属特异性qPCR）和土壤理化分析，冗余分析（RDA）解析微生物群落结构的关键环境驱动因子。

（4）核心解耦分析：对比Full-formula和Zeolite-only处理下的差异ASV和差异代谢通路，鉴定“混配增效”的微生物标签类群，构建结构方程模型（SEM）量化各路径的标准化效应系数。

### SCI论文创新点

首次将SEM引入沸石基材料-根际微生态-土传病害抑制的因果分析，“混配增效”的微生物标签类群为文章的差异化贡献。

## 课题二：沸石基复合混配料激活作物系统获得性抗性（SAR）的转录-代谢多组学解析

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 承担人 | 硕士研究生 #2（学术型） |
| 学术导师 | 黄德 副教授/教授 |
| 企业导师 | 沸石山集团研发工程师 |
| 目标期刊 | Journal of Agricultural and Food Chemistry（中科院一区）或 Plant Physiology and Biochemistry（中科院二区） |

表 6  课题二基本信息

### 科学问题

沸石基复合混配料中的稀土元素和腐植酸成分，是否独立于沸石基质效应，通过激活植物SAR/ISR信号通路增强作物抗逆性？若是，具体的分子靶标是什么？

### 研究内容

（1）胁迫-处理正交实验：五组对照×干旱/盐碱胁迫×多次生物学重复，供试作物为水稻和番茄。

（2）生理生化指标：叶片相对含水量、叶绿素含量、丙二醛、脯氨酸含量，抗氧化酶系统（SOD、POD、CAT、APX）活性，渗透调节物质。

（3）转录组分析（RNA-seq）：对关键处理组胁迫前后的叶片进行转录组测序，筛选差异表达基因，重点分析SAR、ISR、ABA信号通路及类黄酮生物合成通路，通过Full-formula vs Zeolite-only的DEGs-GO/KEGG富集分析鉴定“稀土+腐植酸”独立激活的差异通路。

（4）代谢组分析（LC-MS/MS非靶向代谢组）：靶向验证类黄酮、酚酸、氨基酸等关键代谢物，进行转录-代谢联合富集分析。

### SCI论文创新点

首次在“沸石/稀土/腐植酸”三元体系中，通过转录-代谢联合分析解耦“沸石基质效应”与“稀土/腐植酸信号激活效应”，鉴定SAR通路中受稀土/腐植酸特异性调控的关键转录因子。

## 课题三：采前沸石基复合混配料调控果实细胞壁代谢与抗氧化网络的保鲜机制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 承担人 | 硕士研究生 #3（学术型/专业型） |
| 学术导师 | 待定教授（园艺/食品科学方向） |
| 企业导师 | 沸石山集团田间技术主管 |
| 目标期刊 | Postharvest Biology and Technology（中科院一区）或 Scientia Horticulturae（中科院二区） |

表 7  课题三基本信息

### 科学问题

采前施用沸石基复合混配料是否通过调控果实发育期的细胞壁代谢酶活性和抗氧化物质积累，在采后贮藏期间延缓果实软化、抑制氧化褐变？

### 研究内容

（1）采前处理时间窗口实验：五组对照×多个发育期×多株/处理，供试作物为草莓（非跃变型）和番茄（跃变型对照）。

（2）采后果实品质与衰老追踪：在指定贮藏条件下定期取样，测定失重率、硬度、可溶性固形物、可滴定酸、Vc含量、呼吸强度、乙烯释放量、腐烂率等指标。

（3）细胞壁代谢酶活性分析：检测细胞壁降解酶（PG、PME、β-Gal、CEL）活性及细胞壁组分变化。

（4）抗氧化网络分析：酶系统（SOD、POD、CAT、APX、PPO、PAL）和非酶系统（总酚、总黄酮、花青素、ASA-GSH循环），氧化损伤指标（MDA、H2O2、O2-产生速率）。

### SCI论文创新点

首次将“采前矿物基改良剂”与“采后果实细胞壁代谢-抗氧化网络”进行因果关联分析，揭示采前调控果实耐贮性的最佳时间窗口和酶学基础。

## 工程任务一：产品安全性评估与销售许可技术支撑

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责人 | 企业工程师 + 科研团队（数据共享） |
| 目标 | 出具第三方认可的合规报告，支撑企业销售许可申报和肥料登记 |

表 8  工程任务一基本信息

（1）混配料本底安全检测——按GB 38400-2019检测重金属含量，送农业农村部认定的肥料质检机构。（2）施用后土壤与农产品安全性评估——对标GB 15618-2018风险筛选值及GB 2762-2022食品污染物限量。（3）长期累积风险模型——基于两季数据，构建连续施用多年的重金属累积质量平衡模型。（4）交付物：《沸石基复合混配料重金属安全合规报告》（含第三方机构签章）、《长期连续施用土壤重金属累积风险评估报告》。

## 工程任务二：多点田间示范与技术规程制定

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责人 | 企业技术推广团队 + 科研团队（规程编制） |
| 目标 | 产出可进入地方农业技术推广目录的标准化操作规程 |

表 9  工程任务二基本信息

（1）田间示范网络——在多个生态区布设田间示范点，采用Full-formula与CF对比的简化设计，配合现场观摩会。（2）技术规程编制——制定包括适用范围、施用量与时期、施用方法、配伍禁忌、安全间隔期的标准化规程。（3）交付物：《沸石基复合混配料土传病害防控与田果园改造应用技术规程》、多生态区示范观摩会数据、农民施用培训材料。

# 六、进度安排（36个月，3年建设期）

## 第一年（M1-M12）：基础建设与机理探索

| 时间 | 科研课题（3个研究生） | 工程任务 |
| --- | --- | --- |
| M1-M3 | 入站培训+文献综述+材料独立本底检测 | 混配料重金属本底送检 |
| M4-M6 | 室内抑菌实验+胁迫预实验+采后方法学建立 | —— |
| M7-M9 | 盆栽微生态实验启动+转录/代谢组建库送样 | 田间试验基地确认+本底网格化采样 |
| M10-M12 | 数据处理+开题报告+SCI论文初稿撰写 | 第一季田间示范观摩会 |

表 10  第一年进度安排

年度交付：材料表征报告、3份开题报告、至少1篇会议论文摘要投稿。

## 第二年（M13-M24）：田间验证与数据深挖

| 时间 | 科研课题 | 工程任务 |
| --- | --- | --- |
| M13-M15 | 第一生长季田间试验（五组对照×RCBD×3重复） | 田间数据采集+土壤/农产品安全样品采集 |
| M16-M18 | 多组学数据全面分析+中期考核 | 安全性数据对标GB 15618-2018 |
| M19-M21 | 第二生长季田间试验（连作效应分析） | 第二季田间示范观摩会 |
| M22-M24 | SCI论文投稿+数据补实验 | 技术规程初稿编制 |

表 11  第二年进度安排

年度交付：2-3篇SCI论文（投稿或发表）、中期考核通过、安全性中期报告。

## 第三年（M25-M36）：成果凝练与产业落地

| 时间 | 科研课题 | 工程任务 |
| --- | --- | --- |
| M25-M27 | 论文修改/接收+学位论文初稿 | 重金属累积模型最终版 |
| M28-M30 | 学位论文盲审/答辩+就业对接 | 技术规程定稿+销售许可申报材料终版 |
| M31-M33 | 专利申请+成果登记 | 规程进入地方推广目录申报 |
| M34-M36 | 项目总结验收+成果鉴定会 | 品牌推广（行业展会/技术培训会） |

表 12  第三年进度安排

年度交付：3篇SCI论文（接收或发表）、2-3项专利（申请）、3份硕士学位论文、工作站总结验收报告。

# 七、预期成果

## 7.1 学术成果

| 指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SCI论文 | ≥3篇 | 目标期刊：Soil Biol Biochem / JAFC / Postharvest Biol Technol或同级别二区以上 |
| 硕士学位论文 | 3篇 | 双导师联合指导 |
| 会议报告 | ≥3次 | 中国土壤学会/中国园艺学会/全国植物分子生物学研讨会 |
| 发明专利 | 2-3项 | 施用方法+检测评价体系 |

表 13  学术成果预期

## 7.2 工程与产业成果

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 《沸石基复合混配料重金属安全合规报告》（第三方签章） | 1份 |
| 《长期连续施用土壤重金属累积风险评估报告》 | 1份 |
| 《土传病害防控与田果园改造应用技术规程》 | 1份 |
| 多生态区田间示范观摩会 | ≥3场 |
| 销售许可申报材料技术支撑文档 | 1套 |

表 14  工程与产业成果预期

## 7.3 人才培养成果

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 培养复合型硕士 | 3名（兼具科研能力与产业经验） |
| 在地化就业率 | ≥2名进入企业或合作农业园区（目标67%） |
| 政策红利 | 协助申请北京市基层就业补贴/落户加分 |

表 15  人才培养成果预期

# 八、知识产权与风险管理

## 8.1 知识产权

### 背景知识产权

企业方提供的产品配方（包括沸石/蒙脱石/稀土/腐植酸的配比范围）、混配工艺参数及原矿矿物组成数据，其知识产权及商业秘密归企业方独家所有。科研方全体人员（含研究生）须在入站前签署保密协议（NDA），保密范围覆盖企业方提供的全部技术资料。

### 前景知识产权

| 成果类型 | 归属 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新农业应用方法/施用规程专利 | 双方共有，企业排名第一 | 或约定科研方署名+企业独占免费实施许可 |
| 检测评价方法 | 科研方所有，企业永久免费使用 | —— |
| 学术论文 | 科研方为通信作者单位 | 如下述预审条款 |

表 16  前景知识产权归属

### 论文发表预审机制

科研方发表论文前须提前30个自然日将手稿提交企业方审核。企业方有权要求隐去具体配方比例（以“改性矿物复合材料”代称），但不得无故阻拦基础科学机理的发表。30日内未提出书面异议视为同意。

## 8.2 风险管理

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 混配料批次不均一 | 中 | 入站第1个月完成多批次独立检测；CV>15%暂停后续实验 |
| 极端气候致田间绝收 | 高 | 触发应急预案——启用替补作物或跨季衔接 |
| 研究生课题进度滞后 | 中 | 双导师月度组会；关键节点前2个月预警 |
| 企业方中途终止合作 | 低 | 合同约定：已产生数据归双方共有，科研方可继续用于学术发表 |
| 配方泄露 | 中 | 分层级NDA；配方数据分模块加密存储 |
| 竞品企业恶意模仿 | 中 | 核心工艺参数以商业秘密保护；应用方法申请专利 |

表 17  风险管理矩阵

## 8.3 田间试验极端气候应急预案

若单季作物因特大暴雨、持续干旱、洪水或非靶标病虫害暴发导致减产幅度超70%，触发预案。方案A（同季补种）：换种生长周期更短的叶菜，验证混配料在紧急替代场景下的土壤改良与增产效果。方案B（跨季衔接）：直接进入下一季的第二梯队作物种植，确保两季有效数据。替补作物数据经双方书面确认后视为有效。连季绝收则协商延长试验周期，互不追责。建议企业方为试验田投保农业气象指数保险。

# 参考文献

[1] Mendes R, Kruijt M, de Bruijn I, et al. Deciphering the rhizosphere microbiome for disease-suppressive bacteria[J]. Science, 2011, 332(6033): 1097-1100.

[2] Berendsen R L, Pieterse C M J, Bakker P A H M. The rhizosphere microbiome and plant health[J]. Trends in Plant Science, 2012, 17(8): 478-486.

[3] Yang K, Wang X, Hou R, et al. Rhizosphere phage communities drive soil suppressiveness to bacterial wilt disease[J]. Microbiome, 2023, 11: 16.

[4] Gomez Exposito R, de Bruijn I, Postma J, et al. Current insights into the role of rhizosphere bacteria in disease suppressive soils[J]. Frontiers in Microbiology, 2017, 8: 2529.

[5] Liu Y, Sun X, Lai J, et al. Research progress on rhizosphere microbiota for controlling soil-borne diseases: mechanisms, applications, and challenges[J]. Microorganisms, 2026. (Online First)

[6] Bio-organic soil amendment promotes the suppression of Ralstonia solanacearum by inducing changes in the functionality and composition of the rhizosphere microbiome[J]. New Phytologist, 2022.

[7] Vidican R, Stoian V, Rotar I, et al. Oscillation induced by agricultural inputs in microbial communities formed in soybean rhizosphere[J]. 2017.

[8] Li R Y, Guo X, Qi Y, et al. Soil amendments and slow-release urea improved growth, physiological characteristics, and yield of salt-tolerant rice under salt stress conditions[J]. Plants, 2025, 14(4): 543.

[9] Nabi F, et al. Structure-based function of humic acid in abiotic stress alleviation in plants: a review[J]. Plants, 2025, 14(13): 1916.

[10] Mahmoud A W M, Abdeldaym E A, Abdelaziz S M, et al. Synergetic effects of zinc, boron, silicon, and zeolite nanoparticles on confer tolerance in potato plants subjected to salinity[J]. Agronomy, 2020, 10(1): 19.

[11] Li C, et al. The stabilization ability of NaA zeolite derived from fly ash for lead and cadmium in soil: mechanisms and evaluation of effectiveness[J]. Science of the Total Environment, 2024.

[12] Rahimi M, et al. Immobilization of lead and cadmium in a calcareous soil, bio-accumulation in maize (Zea mays L.) and potential environmental risk as affected by amendments[J]. Environmental Earth Sciences, 2024, 83: 395.

[13] Rahimi M, Bertalan-Balazs B, et al. Impact assessment of zeolite, Ca-bentonite and biochar amendments on Cd bioavailability and fractions in polluted calcareous soils[J]. Environmental Earth Sciences, 2024, 83(17).

[14] Wang Y, Wang X J, Li Y. Effects of struvite-loaded zeolite amendment on the fate of copper, tetracycline and antibiotic resistance genes in microplastic-contaminated soil[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 431: 130478.

[15] Zhang X, Yao M C, Chen L. Lewis acid-base interaction triggering electron delocalization to enhance the photodegradation of extracellular antibiotic resistance genes adsorbed on clay minerals[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(24): 17895-17905.

[16] Indhu Pavithra S, Leninraja D, Dhevagi P, et al. Removal of lead: the synergistic power of clinoptilolite and nano-composite materials — a comprehensive review[J]. Discover Applied Sciences, 2025.

[17] Chu Z, Tang H, Liang J, et al. Systematic evaluation of soil-based zeolite materials for the remediation of metal(loid)-contaminated water bodies[J]. Soil & Environmental Health, 2025.

[18] Alebidi, et al. gamma-aminobutyric acid and zeolite as natural treatments to maintain the fruit quality, storability, and shelf life in apricot[J]. BioResources, 2025, 20(3): 7330-7357.

[19] Adeniji A, Huang J, et al. Hot viewpoint on how soil texture, soil nutrient availability, and root exudates interact to shape microbial dynamics and plant health[J]. Plant and Soil, 2024, 511: 69-90.

[20] Gao F, Wei S X, Ou H B, et al. Chromosome-level genome assembly of Albizia odoratissima and effect of flavonoid metabolic pathways under drought stress[J]. BMC Plant Biology, 2025, 25(1). (Online First)

[21] 韩澄宇, 顾兆林. 钝化剂-有机肥联合修复作用下重金属污染土壤修复效应研究[J]. 地球环境学报, 2025, 16(5): 642-652.

[22] 常柳, 代淑娟, 贾春云, 刘泽浩, 巩宗强. 矿物材料在重金属污染土壤修复中的应用进展[J]. 矿产综合利用, 2025, 46(3): 107-117.

[23] 马妍, 张大定, 张帆, 等. 壳聚糖改性沸石对多金属污染土壤稳定化处理效果及影响因素研究[J]. 环境工程, 2022, 40(1): 94-101, 116.

[24] 王哲, 朱俊, 李雯, 等. 镧沸石对磷和重金属的吸附与底泥钝化性能[J]. 环境科学, 2022, 43(11): 5106-5114.

[25] 周育智, 龙林丽, 胡翩, 等. 聚多巴胺修饰矸石基沸石净化含镉污水性能与机制[J]. 中国环境科学, 2025, 45(7): 3762-3770.

[26] 李杨, 赵凤亮, 张光旭, 等. 利用沸石基缓释肥减少土壤养分淋失[J]. 热带作物学报, 2025, 46(9): 2239-2249.

[27] 王伟, 胡婷, 孙志玲, 等. 沸石包膜尿素肥料养分释放特征及其对大豆生物效应的影响[J]. 黑龙江农业科学, 2024(4): 18-24.

[28] 孙一迪, 谢基海, 吕玉平, 等. 斜发沸石节水控氮及增产效应的研究进展[J]. 节水灌溉, 2024(5): 94-99.

[29] 杨娅琳, 陈健鑫, 武自强, 等. 油茶根腐病根际土壤和根系内细菌群落结构及多样性[J]. 经济林研究, 2023, 41(2): 69-82.

[30] 陈洪鹏, 于春晓, 王光美, 等. 生物炭和双氰胺对滨海盐碱土氮素转化及大豆氮素吸收利用的影响[J]. 生态学杂志, 2025, 44(2): 502-511.